**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Глава Сортавальского**

**городского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.В. Крупин/**

**«29»августа 2019 г.**

**Реестровый номер электронного аукциона**

**№ЭА/10-2019**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

**ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ (ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА) НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СНОСУ АВАРИЙНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. СОРТАВАЛА, УЛ.КАЙМАНОВА, ДОМ № 42**

**Идентификационный код закупки** **№ 193100701459710070100100200204311244**

г. Сортавала

2019 год

**СОДЕРЖАНИЕ:**

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.

РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ.

РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1: СМЕТА (ОТДЕЛЬНЫЙ ФАЙЛ)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2: ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СНОСУ И ДЕМОНТАЖУ ДВУХЭТАЖНОГО ВОСЬМИКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г.СОРТАВАЛА, УЛ. ПУШКИНА, Д.14 (ОТДЕЛЬНЫЙ ФАЙЛ)

## Раздел 1.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

**1. Информация об электронном аукционе.**

1.1.  Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также регламентом электронной площадки, на которой проводится аукцион, и иным законодательством, регулирующим отношения, связанные с осуществлением закупок.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.2. Сведения о Заказчике, об ответственном должностном лице Заказчика, о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, указаны в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

1.3. Проведение настоящего аукциона обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http:/etp-ets.ru - ЭТП НЭП. Оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников аукциона.

Функционирование электронных площадок осуществляется в соответствии с едиными требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Взаимодействие с оператором электронной площадки регулируется Законом № 44-ФЗ и регламентом работы электронной площадки.

1.4. Проведение переговоров Заказчиком, членами комиссии по осуществлению закупки с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в отношении заявки, поданной таким участником, не допускается до выявления победителя указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

При проведении электронного аукциона проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

1.5. Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, регулирующие порядок и условия проведения настоящего аукциона, а также исполнения контракта, который будет заключен по результатам проведения настоящего аукциона, изучаются участником закупки самостоятельно.

1.6. Подавая заявку на участие в аукционе, участник закупки тем самым подтверждает, что он ознакомлен с настоящей документацией, включая прилагаемый к ней проект контракта, и согласен поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на предусмотренных документацией об электронном аукционе условиях.

**2. Наименование и описание объекта закупки и условия контракта, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.**

2.1. Наименование и описание объекта закупки представлено в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». Описание объекта закупки носит объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не включаются требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

2.1.1.Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки

2.2. При составлении описания объекта закупки используются, если это возможно, стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

2.3. В случае если описание объекта закупки включает в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии, указанные спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования прилагаются к настоящей документации***.***

2.4. В разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» может содержаться требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт. В этом случае к настоящей документации прилагается изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку.

2.5. В случае если в документации об электронном аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт, в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» указана информация о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт.

2.6. В случае если объектом закупки являются лекарственные средства, документация об электронном аукционе содержит указание на международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования. Заказчик при осуществлении закупки лекарственных средств, входящих в перечень лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, вправе указывать торговые наименования этих лекарственных средств. Указанный перечень и порядок его формирования утверждаются Правительством Российской Федерации. В случае если объектом закупки являются лекарственные средства, предметом одного контракта (одного лота) не могут быть лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями или при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает предельное значение, установленное Правительством Российской Федерации, а также лекарственные средства с международными непатентованными наименованиями (при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями) и торговыми наименованиями.

2.7. Документация об электронном аукционе содержит показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, работы, услуги установленным Заказчиком требованиям, которые приведены в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

2.8. Документация об электронном аукционе не содержит (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена Законом № 44-ФЗ.

2.9. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться особенности описания отдельных видов объектов закупок. В случае их установления в отношении объекта закупки при проведении настоящего аукциона, информация об этом содержится в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

2.10. Условия контракта представлены в разделе 4 «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА».

2.11. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта указано в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

**3. Количество и место доставки товара, место выполнения работ или оказания услуг, являющихся предметом контракта.**

3.1. Информация о количестве и месте доставки товара, месте выполнения работ или оказания услуг, являющихся предметом контракта, содержится в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

**4. Сроки поставки товара или завершения работ, оказания услуг.**

4.1. Сроки поставки товара или завершения работ, оказания услуг указаны в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

**5. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями).**

5.1. Для формирования начальной (максимальной) цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) используется рубль Российской Федерации, если иное не указано в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

**6. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг.**

6.1. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Сведения о форме, сроках и порядке оплаты товаров, работ, услуг содержатся в разделе 4 «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА».

**7. Источник финансирования.**

7.1. Финансирование контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника финансирования, указанного в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

**8. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Законом № 44-ФЗ.**

8.1. В случае если участником аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, информация об этом содержится в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». В этом случае участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого предпринимательства, установленным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

В этом случае участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в аукционе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

**9. Требования к участникам аукциона в электронной форме.**

9.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с [подпунктом 1 пункта 3 статьи 284](consultantplus://offline/ref=570029CB473C2854AA7C7F386C977E229B58F9F69A9296B5C7C5DBC4D4A13D6A324264646F52iCcAN) Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания) или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

9.2. Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок:

9.2.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

9.2.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

9.2.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

9.2.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

9.2.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

9.2.6. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

9.2.7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

9.2.8. отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

9.2.9.участник закупки не является оффшорной компанией.

9.2.10. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

9.3. Заказчик устанавливает требование в соответствии с частью 1.1. статьи 31 Закона №44-ФЗ об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

9.4. Заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам аукциона в случае, если в соответствии с частями 2 и 2.1. статьи 31 Закона №44-ФЗ Правительством Российской Федерации установлены к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг [дополнительные требования](consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE33066DCF8DED773E8B5360B848358B95F83D425C89D059D09ALA2BI), в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE33066DCF8DED773E8B5360B848358B95F83D425C89D059D09ALA2FI) документов, которые подтверждают соответствие участников закупок дополнительным требованиям, устанавливается Правительством Российской Федерации.

9.5. В случае если Заказчиком установлены единые требования к участникам закупки, предусмотренные пунктом 9.2.1 настоящего раздела документации об электронном аукционе, сведения об этом указаны в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

9.6. В случае если Заказчиком установлены требования к участникам закупки, предусмотренные пунктом 9.3 настоящего раздела документации об электронном аукционе, сведения об этом указаны в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

9.7. В случае если Заказчиком установлены требования к участникам закупки, предусмотренные пунктом 9.4 настоящего раздела документации об электронном аукционе, сведения об этом указаны в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

9.8. Указанные в настоящем разделе документации об электронном аукционе требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупки.

9.9. Единая комиссия проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пункте 1, пункте 10 (за исключением случаев проведения электронных процедур, запроса котировок и предварительного отбора) части 1 и части 1.1 статьи 31 Закона №44-ФЗ (при наличии такого требования), и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона №44-ФЗ, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации. Единая комиссия вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 – 9,11 части 1 статьи 31 Закона №44-ФЗ, а также при проведении электронных процедур, запроса котировок и предварительного отбора требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Закона №44-ФЗ. Единая комиссия не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением случаев, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона №44-ФЗ.

9.10. Отстранение участника закупки от участия в аукционе в электронной форме или отказ от заключения контракта с победителем аукциона осуществляется в любой момент до заключения контракта, если Заказчик или единая комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пунктах 9.2, 9.3. и 9.4. (при наличии таких требований) настоящего раздела документации об аукционе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

9.11. При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в дополнение к основанию, предусмотренному пунктом 9.10 настоящего раздела документации об аукционе, отстранение участника закупки от участия в аукционе или отказ от заключения контракта с победителем аукциона осуществляется в любой момент до заключения контракта, если Заказчик или единая комиссия обнаружит, что:

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки, не зарегистрирована;

2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки отказывается.

9.12. В случае отказа Заказчика от заключения контракта с победителем аукциона по основаниям, предусмотренным пунктами 9.10 и 9.11 настоящего раздела документации об аукционе, Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется Заказчиком данному победителю.

9.13. Решение об отстранении участника закупки от участия в аукционе или отказ от заключения контракта с победителем аукциона могут быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном Законом № 44-ФЗ порядке.

**10.** **Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы.**

10.1. Заказчик предоставляет учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, являющимся участниками закупки, преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг.

Информация о предоставлении таких преимуществ в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни, содержится в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

10.2. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт заключается с учетом преимущества в отношении предложенных им цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

**11.** **Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов.**

11.1. Заказчик предоставляет преимущества организациям инвалидов, являющимся участниками закупки, в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги

в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг.

Информация о предоставлении таких преимуществ в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни, содержится в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

11.2.Преимущества организациям инвалидов распространяется на общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов.

11.3. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признана организация инвалидов, контракт заключается с учетом преимущества в отношении предложенных победителем цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

**12.** **Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.**

12.1. Информация об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04 июня 2018 г. N 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", содержится в разделе 2«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

12.2.В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04 июня 2018 г. N 126н (далее – Приказ), при осуществлении закупки товаров, перечень которых установлен Приказом, в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, контракт с таким победителем аукциона заключаются по цене:

а) сниженной на 15 процентов от предложенной победителем аукциона в случае, если заявка такого победителя содержит предложение о поставке товаров, указанных в перечне, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза);

б) предложенной победителем аукциона в случае, если заявка такого победителя содержит предложение о поставке товаров, указанных в перечне, и происходящих исключительно из государств - членов Евразийского экономического союза.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе, несет участник аукциона.

**13. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе.**

13.1. Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в аукционе при условии, что начальная (максимальная) цена контракта превышает один миллион рублей.

13.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе осуществляется участником закупки.

13.3. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (при установлении такого требования) и условия банковской гарантии указываются в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

13.4. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе, должна соответствовать требованиям [статьи 45](consultantplus://offline/ref=6FDC5C6ECA98047501AC5B473C731DBB48632962729DF7EA15AC45AC2893401DCBEDA66FK2DBO) Закона № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

13.5. При проведении электронного аукциона оператор электронной площадки осуществляет взаимодействие с реестром банковских гарантий в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с [частью 2 статьи 24.1](consultantplus://offline/ref=6FDC5C6ECA98047501AC5B473C731DBB48632962729DF7EA15AC45AC2893401DCBEDA66925KDD0O) Закона № 44-ФЗ.

13.6.Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

13.7.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются на счет участника закупки при проведении электронного аукциона после прекращения блокирования денежных средств на специальном счете участника закупки, осуществленное в соответствии с [частью 20](file:///C:\Users\Yakovleva\Desktop\кредит\Документация%20об%20аукционе%20кредит%202019%20изм..docx#Par27) ст.44 Закона № 44-ФЗ в течение не более, чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола рассмотрения электронного аукциона. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие денежные средства возвращаются или блокирование таких денежных средств которого прекращается в случае заключения контракта;

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) отклонение заявки участника закупки;

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после окончания срока подачи заявок;

6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [частями 9](consultantplus://offline/ref=525C00A35EDE3A1F3E5B8A50E40ACB6E447EF8BB13F90ABA33B97F8E718A74CF0AE21E24zAH3O) и [10 статьи 31](consultantplus://offline/ref=525C00A35EDE3A1F3E5B8A50E40ACB6E447EF8BB13F90ABA33B97F8E718A74CF0AE21E22AA0C1C3Dz6HBO) Закона № 44-ФЗ ;

7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

13.8. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в [части 13.7.](file:///C:\Users\Yakovleva\Desktop\кредит\Документация%20об%20аукционе%20кредит%202019%20изм..docx#Par0) настоящей статьи, заказчиком лицу или гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

13.9. При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=525C00A35EDE3A1F3E5B8A50E40ACB6E447FF6BD11FE0ABA33B97F8E71z8HAO) Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.

13.10. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии или осуществляется перечисление заблокированных на специальном счете участника закупки денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в течение одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со [статьей 104](consultantplus://offline/ref=525C00A35EDE3A1F3E5B8A50E40ACB6E447EF8BB13F90ABA33B97F8E718A74CF0AE21E22AA0D1B31z6HAO) Закона № 44-ФЗ.

13.11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе должен составлять:

1) от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет до двадцати миллионов рублей;

2) от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей.

13.12. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в соответствии с [частью 29](file:///C:\Users\Yakovleva\Desktop\кредит\Документация%20об%20аукционе%20кредит%202019%20изм..docx#Par38) статьи 44 статьи Закона № 44-ФЗ, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные [статьей 45](consultantplus://offline/ref=525C00A35EDE3A1F3E5B8A50E40ACB6E447EF8BB13F90ABA33B97F8E718A74CF0AE21E26zAHCO) Закона № 44-ФЗ.

13.13. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных [статьей 45](consultantplus://offline/ref=525C00A35EDE3A1F3E5B8A50E40ACB6E447EF8BB13F90ABA33B97F8E718A74CF0AE21E26zAHCO) Закона № 44-ФЗ , информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.

13.14. Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника закупки, могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника закупки.

13.15. В случае, если в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке в отношении трех и более заявок участника закупки комиссиями по осуществлению закупок принято решение о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией о закупке, по основаниям, установленным [пунктами 1](consultantplus://offline/ref=671154CC00DEA1CFCE15A04EE1B6D91961A39333495BA35676A5F0E448C61BD719356F1B4A63551F5378384A2E07D8B692FF0252F86CY4H7N) и [2 части 6 статьи 69](consultantplus://offline/ref=671154CC00DEA1CFCE15A04EE1B6D91961A39333495BA35676A5F0E448C61BD719356F124B6E0845437C711D251BDEAE8CFB1C51YFH1N) Закона № 44-ФЗ, денежные средства, заблокированные на специальном счете участника закупки в размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат перечислению в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, за исключением случая, если судом, контрольным органом в сфере закупок принятое в отношении такой заявки решение признано не соответствующим требованиям настоящего Федерального закона. При этом оператор электронной площадки направляет в банк информацию о таком участнике закупки через тридцать дней со дня, следующего за днем размещения на электронной площадке в отношении каждой третьей заявки протокола, указанного в [части 8 статьи 69](consultantplus://offline/ref=671154CC00DEA1CFCE15A04EE1B6D91961A39333495BA35676A5F0E448C61BD719356F1D4F615740566D29122103C0A894E71E50F9Y6H4N) Закона № 44-ФЗ. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации осуществляет предусмотренное настоящей частью перечисление денежных средств, о чем в течение одного часа уведомляет участника закупки.

13.16 В случае просрочки исполнения заказчиком или банком предусмотренных настоящей статьей обязательств по своевременному возврату денежных средств или прекращению их блокирования участник закупки, в том числе признанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в соответствии с настоящей статьей срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено.

13.17. Правительство Российской Федерации определяет порядок взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие электронном аукционе.

**14. Порядок предоставления документации об электронном аукционе.**

14.1. Документация об электронном аукционе размещается Заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении аукциона в единой информационной системе, адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru.

14.2. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.

**15. Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе, даты начала и окончания срока такого предоставления.**

15.1. Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

15.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 15.1. настоящей статьи запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

15.4. Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе указаны в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

**16. Внесение изменений в извещение и в документацию об электронном аукционе.**

16.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

16.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или в случаях, предусмотренных [частью 2](consultantplus://offline/ref=5B08D29957AE33A77506FD9CF8A3C6FB5717306C646E415D31895B6112AEEA089E500895522C1988BBD6BA7186B6963FA4831AA7A81Do5V5N) статьи 63 Закона № 44-ФЗ, не менее чем семь дней.

.

**17. Отмена аукциона в электронной форме.**

17.1. Заказчик, вправе отменить аукцион в электронной форме не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

17.2. Решение об отмене аукциона размещается Заказчиком в единой информационной системе в день принятия этого решения. Электронный аукцион считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

17.3. После размещения в единой информационной системе извещения об отмене аукциона Заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене аукциона обязан внести соответствующие изменения в план-график.

17.4. По истечении срока отмены аукциона в соответствии с пунктом 17.1 настоящего раздела документации и до заключения контракта Заказчик вправе отменить аукцион только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

17.5. При отмене аукциона Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены аукциона участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика.

**18. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.**

18.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

18.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного [частью 3.1](consultantplus://offline/ref=A2C8B8CF7A5189D80687F4FF731D66A5B7E5D80EEDD9D527E6F29949C4B89ACB7F844D9A21F8A5D7163EE95AE9FEF3DE2055011058F760a3N) статьи 66 Закона № 44-ФЗ, должна содержать указанную в одном из подпунктов 18.2.1. - 18.2.2. информацию:

18.2.1. согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

18.2.2. при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со [статьей 14](consultantplus://offline/ref=0778E9D0C4A19AF5D4F497FC1A030AC95F41F0794FB6F1A8A00FE65A18D2F7BBE9EE1374FCCB8B5FYANAH) настоящего Федерального закона);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

18.2.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию о закупке в соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 33](consultantplus://offline/ref=41A60E115714C77B75F213FDBB5EF839C404483DE41CF09E657A60DC88FFC240D54541AC8E0F2C37B403E665ED618F21455163549B09BAdAN) Закона № 44-ФЗ проектной документации должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

18.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

18.4.  Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1)наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника электронного аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2)документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным [пунктом 1 части 1](consultantplus://offline/ref=662546E3D76498CA7ECB2DC18F1958F53E7A7B623A619721A578EDB3102848D1DD8B6CBF445CAE55J8q7G)  [статьи 31](consultantplus://offline/ref=662546E3D76498CA7ECB2DC18F1958F53E7A7B623A619721A578EDB3102848D1DD8B6CB9J4q0G) Закона№44-ФЗ;

3)декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным подпунктами 1 - 7 пункта 18 раздела 2 документации об аукционе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;

5)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

6)документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со [статьями 28](consultantplus://offline/ref=2BF9F848663C04254002306BA21E86EEC5FDB23397BB64F89C360B88D18A971AFC23F72A4EFDF917uEt2G) и [29](consultantplus://offline/ref=2BF9F848663C04254002306BA21E86EEC5FDB23397BB64F89C360B88D18A971AFC23F72A4EFDF914uEt9G) Закона№44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов;

7) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со [статьей 14](consultantplus://offline/ref=97F7CC5DC2DA0A8BBC27BFB092D0746520BC56AD7CD6F53ECCEB001657DDDBE23A569C10CDABBF4FwAu5G) Закона №44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

8) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного [частью 3 статьи 30](consultantplus://offline/ref=3677565F7B7C47E433F368317889CBFA9D96879B9112C6A43C11F8B133649601D082021FA8001040vAv0G) Закона №44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

Вместе со вторыми частями заявок на участие в аукционе оператором электронной площадки, на котором проводится аукцион, направляется Заказчику информация и электронные документы участников закупки, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона №44-ФЗ:

1) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

3) идентификационный номер налогоплательщика этого участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица);

4) решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур от имени участника закупки - юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки;

5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем);

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя).

Указанная информация и документы должны соответствовать требованиям Закона №44-ФЗ.

Непредставление документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 Закона №44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, является основанием признания заявки не соответствующей требованиям документации об аукционе.

18.5. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с [частями 3](consultantplus://offline/ref=D034B1AD713F878E31B8BF27D795C4D744B2A34AB12688022F64690ADB6A2FB856431D2D1B494091A056381F5448137F3BD3BD8F661DF0C079kCN), [5](consultantplus://offline/ref=D034B1AD713F878E31B8BF27D795C4D744B2A34AB12688022F64690ADB6A2FB856431D2D1B494090A156381F5448137F3BD3BD8F661DF0C079kCN), [8.2](consultantplus://offline/ref=D034B1AD713F878E31B8BF27D795C4D744B2A34AB12688022F64690ADB6A2FB856431D2D194C409EF30C281B1D1F18633DCBA38B781E7Fk9N) статьи 66 Закона №44-ФЗ, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

18.6.**Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе:**

Заявка на участие в аукционе подается в соответствии со статьей 66 Закона №44-ФЗ, настоящей документацией об аукционе и регламентом соответствующей электронной площадки.

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 8.1 статьи 66 Закона №44-ФЗ, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктом 18 Раздела №1 документации об аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Заявка на участие в электронном аукционе, в описание объекта закупки которого в соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 33](consultantplus://offline/ref=F1079D0282BDD5CC8A38F2B29F6E133B3A9639A91D10AC97A938315975AE66A47898D730D7A1BC1D75DEA55B97FFF9A3F2A563223E53jE05N) Закона №44-ФЗ включается проектная документация, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные [частями 3.1](consultantplus://offline/ref=F1079D0282BDD5CC8A38F2B29F6E133B3A9639A91D10AC97A938315975AE66A47898D730D7A4BB1D75DEA55B97FFF9A3F2A563223E53jE05N) и [5](consultantplus://offline/ref=F1079D0282BDD5CC8A38F2B29F6E133B3A9639A91D10AC97A938315975AE66A47898D730D5A1B1132784B55FDEABF6BCF0B37D282050EC0Cj004N) статьи 66 Закона №44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию о закупке в соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 33](consultantplus://offline/ref=1985B4834CCFBE7B2F4993399E32A713EE170D95F09471A569B6514C6287B494B8D11D8BC7281EC5232724A1852AEBEBFDEA6EB9E6DDQD4CN) Закона №44-ФЗ проектной документации должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

Участник закупки, первая часть заявки на участие в электронном аукционе которого в соответствии с [частью 3.1 статьи 66](consultantplus://offline/ref=D437FC9D2AD86C7850D2CE1028235FDAF6E1CC80D89AF129F964F9AA58E6E750192A5385E56750C1951941125626890FA8547225D446kBE3O) Закона №44-ФЗ содержит согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, и заявка которого не возвращена оператором электронной площадки в соответствии с [частью 11 статьи 66](consultantplus://offline/ref=D437FC9D2AD86C7850D2CE1028235FDAF6E1CC80D89AF129F964F9AA58E6E750192A5385E7625ACCC94351161F728610AA426C2FCA45BA29k8E0O) Закона №44-ФЗ , считается допущенным к участию в электронном аукционе.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах на соответствующей электронной площадке, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный настоящей документацией об аукционе.

При подготовке заявки участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов

Сведения, которые содержатся в заявках участников закупок, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

Заявка на участие в электронном аукционе заполняется участником закупки в соответствии с инструкцией оператора электронной площадки, размещенной на его сайте, и настоящей инструкцией

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Требования о документах и информации, предоставляемых в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе, а также инструкция по ее заполнению содержатся в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

 В настоящем и других разделах документации об электронном аукционе могут содержаться дополнительные требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе.

**19. Расходы, связанные с участием в электронном аукционе.**

Расходы, которые участник закупки несет в связи с участием в настоящем аукционе, в том числе связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, не подлежат возмещению Заказчиком независимо от результатов аукциона.

**20. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.**

20.1. Для участия в электронном аукционе участник закупки, зарегистрированными в единой информационной системе и получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе.

20.2. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

20.3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указаны в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

20.4. Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного [частью 8.1](consultantplus://offline/ref=2B2D95D0BC50BFC41C2D87CC7921F65D25B4435DAAC075ECA92FFFA2650C3505AFC40A047B131A63EFE5ECEA7537A4A5CC31FA4FD89848r3N) статьи 66 Закона № 44-ФЗ, направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 18.2 и 18.4 настоящего раздела документации об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

20.5. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе.

**21. Изменение и отзыв заявок на участие в электронном аукционе.**

21.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона № 44-ФЗ.

21.2. В этом случае участник аукциона не утрачивают право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства.

21.3. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.

**22. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе.**

22.1. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе указана в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

**23. Проведение электронного аукциона. Дата проведения аукциона.**

23.1. В электронном аукционе могут участвовать только зарегистрированные в единой информационной системе, аккредитованные на электронной площадке и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Дата проведения аукциона указана в разделе 2«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации.

23.2. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик.

23.3. Электронный аукцион проводится оператором электронной площадки в порядке, установленном статьей 68 Закона № 44-ФЗ.

23.4. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» .

23.5 «Шаг аукциона» указан в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

**24. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления, требования к обеспечению исполнения контракта.**

24.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта.

24.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов", и соответствующей требованиям [статьи 45](file:///C:\Users\Yakovleva\Desktop\кредит\Документация%20об%20аукционе%20кредит%202019%20изм..docx#Par835) Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

24.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

24.4. Размер обеспечения исполнения контракта, а также реквизиты счета для предоставления обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет (в случае если участником закупки выбран такой способ обеспечения исполнения контракта) указаны в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

24.4.1.Условия банковской гарантии, представляемой в качестве обеспечения исполнения контракта:

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных [частью 15 статьи 44](consultantplus://offline/ref=18264552E42C2DF699C71C6865F8047DFC745482A1AF8E97D0E7515D331A7B96D49288EA766ESCJ) Закона № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со [статьей 96](consultantplus://offline/ref=18264552E42C2DF699C71C6865F8047DFC745482A1AF8E97D0E7515D331A7B96D49288EF71EB5D646FS6J) Закона № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований Закона № 44-ФЗ;

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=E6FD72995F7DDE9C2BE5732F78BEAFE98B9FFBD0093165743D8599598B5DA38438B801EB728BE967A177C065C57EA1BE9EE58FCE1780C953y9s3I) Закона №44-ФЗ.

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=6202E7486218EC4AAAEA9393A7B4AE706326CEC4BF5D5B4E48C3911F525B7B6346A7D8F32F4D372FM0KAO) документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

24.4.2. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

24.4.3.Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

24.4.4. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных настоящей статьей реестрах банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пунктах 24.4.1. и 24.4.2. настоящего раздела документации;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

24.5. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, одновременно с проектом контракта.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

24.6. В случае если при проведении аукциона участником аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги которые на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений [статьи 37](consultantplus://offline/ref=9D09AD09575875A027AE118CEC069B32484520F716EA9B742B41EA5B649145A5A969C2ADCB748927EEFBBA1E09D07987FC557BB09825B286S2i7H) Закона № 44-ФЗ . В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](consultantplus://offline/ref=9D09AD09575875A027AE118CEC069B32484520F716EA9B742B41EA5B649145A5A969C2ADCB758521E1FBBA1E09D07987FC557BB09825B286S2i7H) Закона № 44-ФЗ предусмотренный настоящей частью размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений [статьи 37](consultantplus://offline/ref=9D09AD09575875A027AE118CEC069B32484520F716EA9B742B41EA5B649145A5A969C2ADCB748927EEFBBA1E09D07987FC557BB09825B286S2i7H) Закона № 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены контракта.

24.7. Обеспечение, указанное в пункте 24.6 настоящего раздела документации, предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, до его заключения.

24.8. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 24.9.и 24.9.1. настоящего раздела документации. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

24.8.1. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 24.9.и 24.9.1. настоящего раздела документации.

24.9. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный [статьей 103](consultantplus://offline/ref=B0A5DDAEEEB577C29E67B6640D4534D4C4B89EE36AE2F5084231D9A4F84B029F4F7E812C80EB463749D4F3990C62F0A9ED9FDA2C3A32F97B71o1H) Закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с [частью 27 статьи 34](consultantplus://offline/ref=B0A5DDAEEEB577C29E67B6640D4534D4C4B89EE36AE2F5084231D9A4F84B029F4F7E812C81EA473B198EE39D4535FAB5EA87C42824317Fo0H) Закона № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

24.9.1. Предусмотренное пунктами 24.8.и 24.8.1. настоящего раздела документации уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

24.9.2.Положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений [статьи 37](consultantplus://offline/ref=6F611356638D625FEA8427B90DFD9A4BD24212BE6E46E69C024C3DEED5889705F301280BB5FD7B63A82FE27F8BC2EEE4AD312FFEEA74E6A21CtAH) Закона № 44-ФЗ , не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

24.9.3. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](consultantplus://offline/ref=03966A61F10BD36E592B7BF333FE223ADC2E5A85228C206F629C2B86B27EB22C10C7BAFEE64196A54BA8A5189FE06E8D348A0A8F679531CEa8d8O) Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений [статьи 37](consultantplus://offline/ref=03966A61F10BD36E592B7BF333FE223ADC2E5A85228C206F629C2B86B27EB22C10C7BAFEE6409AA344A8A5189FE06E8D348A0A8F679531CEa8d8O) Закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

**25. Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона № 44-ФЗ.**

25.1. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления банковского сопровождения контрактов.

25.2. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация определяют случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг соответственно для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, в форме нормативных правовых актов.

25.3. Если предмет контракта подпадает под случаи, определенные Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией, то в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» указывается информация о банковском сопровождении контракта.

**26. Антидемпинговые меры при проведении аукциона. Добросовестность участника закупки.**

26.1.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

26.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в пункте 26.1, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с [пунктом 26.3](file:///C:\Users\Yakovleva\Desktop\кредит\Документация%20об%20аукционе%20кредит%202019%20изм..docx#Par2). настоящего раздела документации с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

26.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

26.4.Информация, подтверждающая добросовестность участника аукциона на дату подачи заявки, предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании единой комиссией информации, подтверждающей добросовестность участника аукциона на дату подачи заявки, недостоверной, контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

26.5. Обеспечение, указанное в [пунктах 26.](file:///C:\Users\Yakovleva\Desktop\кредит\Документация%20об%20аукционе%20кредит%202019%20изм..docx#Par2)1. и 26.2. настоящего раздела документации , предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

26.6. Если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс или аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, наряду с требованиями, предусмотренными настоящей статьей, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.

26.5. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ заключается контракт, распространяются требования пункта 26 настоящего раздела документации в полном объеме.

26.6. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в пункте 26.1. или 26.[2](consultantplus://offline/ref=315A697CAC58D9670A0A9BED10944BADD9F05D14408981C1BE5710B8DCCC487BA1EEAA873D325A8154F53669925725274E8A331DC577k346M). настоящего раздела, не допускается.

**27.Заключение контракта по результатам аукциона.**

27.1. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения с использованием единой информационной системы в проект контракта, прилагаемый к документации, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном [частью 23 статьи 68](consultantplus://offline/ref=EE2B904B067E0232204EEB73CF1B9E920F1617DB816B95FFC2707F6A37E827C514B7FD34205A840ANCc8J) Закона №44-ФЗ, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара).

27.2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный пунктом 27.3. настоящего раздела документации.

В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, победитель соответствующей электронной процедуры одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с [частью 1 статьи 37](consultantplus://offline/ref=557083DDC5E188490A177CEA51E1EDC9EED9DE67138EE4BF9CE3CF7E42138C92443DB28663C2F5F32AC9D6CDBA297CE537AF1BF961891EB5e2P1H) Закона № 44-ФЗ или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией о соответствующей электронной процедуре, и информацию, предусмотренные [частью 2 статьи 37](consultantplus://offline/ref=557083DDC5E188490A177CEA51E1EDC9EED9DE67138EE4BF9CE3CF7E42138C92443DB28663C2F5F32BC9D6CDBA297CE537AF1BF961891EB5e2P1H) Закона № 44-ФЗ, а также обоснование цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с [частью 9 статьи 37](consultantplus://offline/ref=557083DDC5E188490A177CEA51E1EDC9EED9DE67138EE4BF9CE3CF7E42138C92443DB28360CBFAA47386D791FC7B6FE736AF19FF7Ee8P2H) Закона № 44-ФЗ при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

27.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с пунктом 27.2. настоящего раздела документации, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

27.4. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона на электронной площадке в соответствии с пунктом 27.3. настоящего раздела документации протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с пунктом 27.3. настоящего раздела документации.

27.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных пунктом 27.4. настоящего раздела документации, победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с пунктом 27.2. настоящего раздела документации, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.

27.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

27.7. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного пунктом 27.6. настоящего раздела документации и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

27.8. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

27.9. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной победителем либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с [частью 2.1](consultantplus://offline/ref=3B40E6A6A7CE8C1829AB24087FBE0AF5BDA181BE8B2C358A4B254A3F1D802DFE36701E4EDDAEB98E256E9606162F9F2B109966430792O6LCO) статьи 83 Закона №44-ФЗ, и максимальному значению цены контракта.

27.10.В случае, предусмотренном [частью 23 статьи 68](consultantplus://offline/ref=A626C75C90F05BCFC9EFEB9E2C26DD69AF5141511211362A5BF71A413449232C79ED3CC7E787E956FErEJ) Закона №44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

27.11. Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного пунктом 27.12. настоящего раздела документации) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный [частью пунктом 27.3. настоящего раздела документации](consultantplus://offline/ref=A626C75C90F05BCFC9EFEB9E2C26DD69AF5141511211362A5BF71A413449232C79ED3CCFE1F8r6J) , или не исполнил требования, предусмотренные [статьей 37](consultantplus://offline/ref=A626C75C90F05BCFC9EFEB9E2C26DD69AF5141511211362A5BF71A413449232C79ED3CC7E787E457FEr9J) Закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги).

При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

27.12. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такого аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такого аукциона, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

27.13. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в соответствии с пунктом 27.12. настоящего раздела документации, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный пунктом 27.3. настоящего раздела документации протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей статьей, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном [частью 23 статьи 68](consultantplus://offline/ref=A626C75C90F05BCFC9EFEB9E2C26DD69AF5141511211362A5BF71A413449232C79ED3CC7E787E956FErEJ) Закона №44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований пунктом 27.5. настоящего раздела документации и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного [статьей 37](consultantplus://offline/ref=A626C75C90F05BCFC9EFEB9E2C26DD69AF5141511211362A5BF71A413449232C79ED3CC7E787E457FEr9J) Закона №44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с пунктом 27.2. настоящего раздела документации. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный пунктом 27.2. настоящего раздела документации, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронный аукцион признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.

27.14. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

**28. Возможность Заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ.**

28.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта предусмотрена в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе и контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара определяется как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три года контракта составляет либо превышает [размер цены](consultantplus://offline/ref=FE6A14EC71BB97D182890C5EDB3F54B83E7F50C1180E254BA49BCF0D724002193A4658563F325CEBNEK8O), установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации;

3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее, чем три года контракта составляет или превышает [размер цены](consultantplus://offline/ref=FE6A14EC71BB97D182890C5EDB3F54B83E7F50C1180E254BA49BCF0D724002193A4658563F325CEBNEK9O), установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает [размер цены](consultantplus://offline/ref=FE6A14EC71BB97D182890C5EDB3F54B83E7F50C1180E254BA49BCF0D724002193A4658563F325CEBNEK6O), установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

6) в случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](consultantplus://offline/ref=FE6A14EC71BB97D182890C5EDB3F54B83E7E5DC1100F254BA49BCF0D724002193A4658543E35N5K5O) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта [обеспечивает согласование](consultantplus://offline/ref=FE6A14EC71BB97D182890C5EDB3F54B83E7F50C81C00254BA49BCF0D724002193A4658563F325CEANEKEO) новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. В этих случаях:

- сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=FE6A14EC71BB97D182890C5EDB3F54B83E7F50C81C00254BA49BCF0D724002193A4658563F325CEBNEK6O), утвержденной Правительством Российской Федерации;

- принятие государственным или муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги;

- в случае наступления обстоятельств, которые обусловливают невозможность исполнения государственным или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены;

7) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации цена контракта может быть изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации, если данная возможность была предусмотрена контрактом с иностранной организацией.

8) если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений;

9) если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта.

28.3. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

28.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

28.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

**29. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-25 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.**

29.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

29.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

29.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с [пунктом](file:///C:\Users\Yakovleva\Desktop\кредит\Документация%20об%20аукционе%20кредит%202019%20изм..docx#Par1842) 29.1 настоящего раздела документации об электронном аукционе.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

29.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с [пунктом](file:///C:\Users\Yakovleva\Desktop\кредит\Документация%20об%20аукционе%20кредит%202019%20изм..docx#Par1845) 29.3 настоящего раздела документации об электронном аукционе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

29.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

29.6. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

29.7. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

29.8. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

29.9. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

**РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА (ДАЛЕЕ - «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»)**

Нижеследующие условия проведения электронного аукциона - информационная карта аукциона - является неотъемлемой частью настоящей документации.

При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 1 и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| 1. | Заказчик | **Наименование:** Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»  **Адрес места нахождения:** 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Кирова, д.11.  **Почтовый адрес:** 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6.  **Адрес электронной почты:** [finotd\_asgp@mail.ru](mailto:finotd_asgp@mail.ru) Номер контактного телефона: 8 (81430) 4-82-01 **Ответственное должностное лицо: главный специалист отдела экономики и муниципального имущества Никонов Алексей Николаевич** |
| 2. | **Наименование и описание объекта закупки** | Выполнение работ по сносу аварийного жилого дома по адресу: г. Сортавала, ул. Кайманова, дом № 42 в соответствии с извещением о проведении электронного аукциона, документацией об электронном аукционе, Техническим заданием, локальной сметой, проектом организации работ по сносу и демонтажу и проектом контракта.  Идентификационный код закупки (ИКЗ) 193100701459710070100100200204311244 |
| 3. | **Информация о количестве и месте доставки товара, месте выполнения работ или оказания услуг** | Объем выполняемых работ определяется в соответствии с локальной сметой, проектом организации работ по сносу и демонтажу, техническим заданием и проектом Контракта документации об электронном аукционе.  Место выполнения работ: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Кайманова, дом № 42 |
| 4. | **Сроки поставки товара, завершения работ, оказания услуг** | С момента заключения контракта в течение 30(тридцати) дней |
| 5. | **Начальная (максимальная) цена контракта** | 188723,00 руб. (Сто восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать три рубля 00 коп.) |
| 6. | **Используемый способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика)** | Электронный аукцион |
| 7. | **Источник финансирования** | Средства субсидий из бюджета Республики Карелия, средства бюджета Сортавальского городского поселения на 2019 год |
| 8. | **Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | http://etp-ets - ЭТП НЭП |
| 9. | **Порядок подачи заявок участников закупки** | В соответствии со статьей 66 Закона №44-ФЗ, документацией об аукционе и регламентом электронной площадки. |
| 10. | **Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке** | обеспечение заявок на участие в аукционе не установлено |
| 11. | **Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления и требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении контракта.**  **Антидемпинговые меры при проведении процедуры закупки** | Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены контракта 9436,15 руб. (Девять тысяч четыреста тридцать шесть рублей 15 копеек).Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены:все обязательства по контракту.  Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов" или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.  Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=E6FD72995F7DDE9C2BE5732F78BEAFE98B9FFBD0093165743D8599598B5DA38438B801EB728BE967A177C065C57EA1BE9EE58FCE1780C953y9s3I) Закона №44-ФЗ.  Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом №44-ФЗ.  В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.  В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона №44-ФЗ.  В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.  В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона №44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.  Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ и Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013г. №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013г. №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями). Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона №44-ФЗ,  с учетом следующих требований:  а) обязательное закрепление в банковской гарантии:  права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Закона №44-ФЗ;  права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;  условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;  перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями);  б) недопустимость включения в банковскую гарантию:  положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);  требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;  требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями);  в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.  **Реквизиты счета для перечисления денежных средств Заказчику:**  **Получатель:** УФК по Республике Карелия (Администрация Сортавальского поселения л/с 05063002350)  ИНН 1007014597, КПП 100701001, ОГРН 1051002036887.  Расчетный счет для перечисления суммы обеспечения исполнения муниципального контракта:40302810940303005015 в Отделении-НБ Республика Карелия г. Петрозаводск, БИК 048602001.  **В графе «назначение платежа» указывается:** «Денежные средства для обеспечения исполнения контракта на выполнение работ по сносу аварийного жилого дома по адресу: г. Сортавала, ул. Кайманова, дом № 42». Банковское сопровождение контракта в соответствии с требованиями Закона не предусмотрено. |
| 12. | **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе** | 06 сентября 2019 года. 10 ч. 00 мин. (время московское) |
| 13. | **Дата проведения аукциона** | 06 сентября 2019 года |
| 14. | **Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»)** | от 943,62 руб. до 9436,15 руб. |
| 15. | **Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Законом № 44-ФЗ** | Не установлены |
| 16. | **Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы** | Не установлены. |
| 17. | **Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов** | Не установлены. |
| 18. | **Требования, предъявляемые к участникам аукциона** | При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:  1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=F21540E2E71307640F4AD77A9BAD55860D811C56CE8C2A662CBC59F1189AA3DC7445A2FF5Fy4y8K) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=F21540E2E71307640F4AD77A9BAD55860D801754C18D2A662CBC59F1189AA3DC7445A2FB5F48y4y5K) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=F21540E2E71307640F4AD77A9BAD55860D801754C18D2A662CBC59F1189AA3DC7445A2FB5F4Ay4y2K) Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  6)обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;  7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;  8) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;  9)участник закупки не является офшорной компанией.  10)отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
| 19. | **Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе. Перечень документов, которые должны быть представлены участниками в составе заявок. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.** | **1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:**  согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);  **2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы и сведения:**  1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес участника аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;  2) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным подпунктами 1-7 пункта 18 настоящей информационной карты;  3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.  Заявка должна содержать документы и сведения, предусмотренные частью 18 раздела 1 ”Общие положения” документации об аукционе.  **Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе:**  Заявка на участие в аукционе подается в соответствии со статьей 66 Закона, настоящей документацией об аукционе и регламентом соответствующей электронной площадки.  Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.  Заявка на участие в электронном аукционе, в описание объекта закупки которого в соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 33](consultantplus://offline/ref=F1079D0282BDD5CC8A38F2B29F6E133B3A9639A91D10AC97A938315975AE66A47898D730D7A1BC1D75DEA55B97FFF9A3F2A563223E53jE05N) Закона №44-ФЗ включается проектная документация, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные [частями 3.1](consultantplus://offline/ref=F1079D0282BDD5CC8A38F2B29F6E133B3A9639A91D10AC97A938315975AE66A47898D730D7A4BB1D75DEA55B97FFF9A3F2A563223E53jE05N) и [5](consultantplus://offline/ref=F1079D0282BDD5CC8A38F2B29F6E133B3A9639A91D10AC97A938315975AE66A47898D730D5A1B1132784B55FDEABF6BCF0B37D282050EC0Cj004N) статьи 66 Закона №44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно  Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию о закупке в соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 33](consultantplus://offline/ref=1985B4834CCFBE7B2F4993399E32A713EE170D95F09471A569B6514C6287B494B8D11D8BC7281EC5232724A1852AEBEBFDEA6EB9E6DDQD4CN) Закона №44-ФЗ проектной документации должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).  Участник закупки, первая часть заявки на участие в электронном аукционе которого в соответствии с [частью 3.1 статьи 66](consultantplus://offline/ref=D437FC9D2AD86C7850D2CE1028235FDAF6E1CC80D89AF129F964F9AA58E6E750192A5385E56750C1951941125626890FA8547225D446kBE3O) Закона №44-ФЗ содержит согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, и заявка которого не возвращена оператором электронной площадки в соответствии с [частью 11 статьи 66](consultantplus://offline/ref=D437FC9D2AD86C7850D2CE1028235FDAF6E1CC80D89AF129F964F9AA58E6E750192A5385E7625ACCC94351161F728610AA426C2FCA45BA29k8E0O) Закона №44-ФЗ, считается допущенным к участию в электронном аукционе.  Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.  При подготовке заявки участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.  Сведения, которые содержатся в заявках участников закупок, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.  Заявка на участие в электронном аукционе заполняется участником закупки в соответствии с инструкцией оператора электронной площадки, размещенной на его сайте, и настоящей инструкцией.  Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.  В случае наличия в аукционной документации либо в приложениях к ней ссылок на устаревшие или недействующие ГОСТы, нормы правила, и т.д., участник закупки должен применять тот же ГОСТ, но с актуальным годом введения данного госта, либо заменяющим его ГОСТом. В случае отсутствия замещающего ГОСТ (если отменен) – то требуемый ГОСТ не применяется.  В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 Закона № 44-ФЗ Единая комиссия по осуществлению закупок обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. |
| 20. | **Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона №44-ФЗ** | Предусмотрена. |
| 21. | **Дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ** | Не установлены. |
| 22. | **Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами** | Не установлены. |
| 23. | **Обоснование начальной (максимальной) цены контракта** | Начальная максимальная цена контракта получена на основании расчета сметной документации (сметная документация прилагается к Техническому заданию). В качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта использовался проектно-сметный метод. |
| 24. | **Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)** | Российский рубль. |
| 25. | **Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта** | по курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты. |
| 26. | **Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика** | Необходимо выполнить работы по сносу аварийного жилого дома по адресу: г. Сортавала, ул. Кайманова, дом № 42 для нужд Заказчика в соответствии с Техническим заданием, локальной сметой и проектом контракта.  Работы должны быть выполнены Подрядчиком, удовлетворяющим соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.  Подрядчик вправе передать выполнение части работ, предусмотренных контрактом, субподрядным организациям.  Подрядчик вправе привлекать к исполнению контракта только субподрядные организации, соответствующие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, передаваемых на субподряд. |
| 27. | **Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг (изменение условий контракта)** | По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работ. |
| 28. | **Сведения о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта** | Никонов Алексей Николаевич |
| 29. | **Порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений** | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.  В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  Запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе может быть направлен участником закупки с 29.08.2019 г. по 02.09.2019г.  Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с 29.08.2019 г. по 04.09.2019г. |
| 30. | **Условия признания победителя электронного аукциона уклонившимися от заключения контракта** | В соответствии с частью 27 раздела 1”Общие положения”. |
| 31. | **Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект контракта** | В соответствии с частью 27 раздела 1”Общие положения” |
| 32. | **Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями** [**частей 8**](#Par1842) **- 25 статьи 95 Закона** | Предусмотрена. |

**РАЗДЕЛ 3. Техническое задание (Техническая часть)**

**Выполнение работ по сносу аварийного жилого дома**

**по адресу: г. Сортавала, ул**. **Кайманова, дом № 42**

**Заказчик:** Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение».

**Подрядчик:** определяется по результатам проведения электронного аукциона.

**Наименование предмета муниципального контракта:** Выполнение работ по сносу аварийного жилого дома по адресу: г. Сортавала, ул. Кайманова, дом № 42

**Место выполнения работ:** Республика Карелия, г. Сортавала, Кайманова, дом № 42

**Сроки выполнения работ:** С момента заключения контракта в течение 30(тридцати) дней.

Работы необходимо выполнить согласно перечню работ, указанному в локальной смете.

Локальная смета прилагается (Приложение №2).

**Перечень работ, подлежащих выполнению**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ локальной сметы** | **Наименование сметы** | **Примечание по объемам выполнения работ** |
| 1. | Локальная смета № 02-06 (Приложение №2 к Муниципальному контракту). | Выполнение работ по сносу аварийного жилого дома по адресу: г. Сортавала,  ул. Кайманова, дом № 42 | полностью |

***Общие требования при выполнении работ:***

При указании в Техническом задании, в том числе в смете, товарных знаков на материалы, конструкции, оборудование или изделия, их необходимо читать, как сопровождающиеся словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости материалов, конструкций, оборудования или изделий, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких материалов, конструкций, оборудования или изделий с материалами, конструкциями, оборудованием или изделиями, указанными в Техническом задании.

1.Подрядчик работ должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему Техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ.

2. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий и материалов и прочего (своим иждивением). Все необходимые материалы, конструкции, оборудование, изделия и прочее (далее также «продукция») приобретаются Подрядчиком. Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, а также свободной от прав и обязанностей на нее третьих лиц.

3. Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами на ремонтно-строительные работы нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», правилами охраны труда, строительными нормами и правилами, правилами противопожарной безопасности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»), СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Работы должны выполняться в светлое время суток, не создавая помех для движения пешеходов и автотранспорта, а также:

- произвести временное ограждение объекта, на ограждении установить предупредительные знаки: «Опасная зона», «Посторонним вход запрещен»;

- Организовать въезд-выезд;

4. Используемое оборудование, конструкции, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации (в использовании)).

5.Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ.

6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ его субподрядчиками.

7. Подрядчик устранит недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика.

8. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им оборудования, конструкций, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по контракту. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику и/или третьим лицам (повреждение электропроводки, и т.д.) при проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость контракта.

9. Подрядчик обязуется содержать территорию выполнения работ и прилегающие к нему участки, свободными от строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы. Подрядчик не вправе использовать под строительный мусор урны и контейнеры объекта и прилегающих зданий и домов. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет. Мусор должен быть утилизирован в соответствии с существующими требованиями санитарных норм и правил.

10. Подрядчик вывезет до дня подписания акта приемки всех выполненных по контракту работ принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

11. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по контракту) окончательную уборку мест выполнения работ от отходов по результатам выполнения работ. После окончания работ на территории выполнения работ должна быть ровная, чистая площадка, в одном уровне с прилегающей территорией.

12. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные контрактом.

**Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности** и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

При выполнении работ Подрядчик руководствуется:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ[;](http://docs.cntd.ru/document/gradostroitelnyj-kodeks-rf-grk-rf)

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

Сводом правил 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

другой нормативно-технической документацией действующей на территории РФ.

**РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

**Муниципальный контракт №\_\_\_\_\_**

**на выполнение работ по сносу аварийного жилого дома по адресу: г. Сортавала, ул.** **Кайманова, дом № 42**

г. Сортавала «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.

**Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»,** именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Сортавальского городского поселения Крупина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и [наименование участника закупки, с которым заключается контракт], \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения Заказчиком аукциона (Протокол от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г. заседания Единой комиссии по осуществлению закупок на 2019 год, идентификационный код закупки (ИКЗ) 193100701459710070100100200204311244) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

**Статья 1. Предмет контракта**

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по сносу аварийного жилого дома по адресу: г. Сортавала, ул. Кайманова, дом № 42 согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему контракту), Локальной смете (Приложение №2), Проектом организации работ по сносу и демонтажу (Приложение №3) а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

1.2. Подрядчик обязуется на свой риск качественно выполнить работы, определенные настоящим Контрактом по сносу аварийного жилого дома по адресу: г. Сортавала, ул. Кайманова, дом № 42 собственными и/или привлеченными силами в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать их в установленном порядке и в сроки, установленные пунктом 5.1. настоящего Контракта.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями нормативных документов, предъявляемыми к выполнению данного вида работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе актов об охране окружающей среды и безопасности выполнения работ.

1.5. Источник финансирования - средства субсидий из бюджета Республики Карелия, средства бюджета Сортавальского городского поселения на 2019 год.

**Статья 2. Платежи и расчеты по Контракту**

2.1.Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС () (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС)*.* Цена контракта включает стоимость материалов, командировочные расходы, расходы на перевозку, доставку, транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, расходы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ.

2.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, должна быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Авансирование работ - не предусмотрено. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком безналичным путем после проведения экспертизы (экспертного заключения) и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) на основании счета/счета-фактуры.

2.4. Заказчик обязуется оплатить цену Контракта после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в указанный срок, с учетом пункта 11.3 Контракта.

2.5.Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более, чем в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке, предусмотренных п.2.3. Контракта.

2.6. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного Контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного Контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.

**Статья 3. Обязательства подрядчика**

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить качественно, своевременно, в полном объеме и надлежащим образом работы по сносу аварийного жилого дома по адресу: г. Сортавала, ул. Кайманова, дом № 42 в соответствии с Техническим заданием, локальной сметой, проектом организации работ по сносу и демонтажу и условиями настоящего контракта.

3.1.2.Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с требованиями ГОСТ, СНИП, действующими законодательными, нормативными и методическими документами РФ, РК, регулирующими вопросы жилищно-коммунального обслуживания и условиями настоящего Контракта.

3.1.3. До начала производства работ Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком время выполнения работ.

3.1.4. Сдать работы Заказчику в порядке, сроки и объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.5. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту, в том числе и его субподрядчиками.

3.1.6. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды.

3.1.7. Подрядчик обеспечивает безопасность работ и их результатов для жизни, здоровья и имущества третьих лиц.

3.1.8. Обеспечить сохранность оборудования, изделий, техники до момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.

3.1.9. Обеспечить при производстве работ нахождение своих работников в специальной одежде (в том числе жилеты и каски со световозвращающими элементами) с указанием фирменного наименования Подрядчика (с логотипом).

3.1.10. Компенсировать ущерб, убытки, включая судебные издержки, нанесенные по вине Подрядчика Заказчику и/или третьим лицам, возникших вследствие выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

3.1.11. Осуществить в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Заказчику Акта о приемке выполненных работ), окончательную уборку. Погрузка и вывоз отходов осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

3.1.12. Предоставить Заказчику фотоматериалы на бумажном носителе и в электронном виде в объёме не менее 5(пяти) фотографий по каждому этапу производства работ: за 2 (два) дня до начала производства работ, во время производства работ (с основными технологическими операциями) за 2 (два) дня до окончания работ и после окончания работ в течение 2 (двух) дней.

3.1.13. Извещать Заказчика об обстоятельствах, создающих невозможность завершения работ в срок.

3.1.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Контракта.

3.1.15. В случае возникновения пожаров принять меры к их локализации и тушению, иметь необходимый инвентарь и персонал, владеющий техническими и технологическими процессами пожаротушения.

Провести со всеми работниками инструктаж по организации работ в случаях возникновения возгораний.

3.1.16.В течение срока выполнения работ подготовить и передать Заказчику все необходимые документы.

3.1.17. В случае выявления недостатков (несоответствия работ контракту) во время выполнения работ по требованию Заказчика безвозмездно устранить недостатки в кратчайшие сроки.

3.1.18.Принимать на себя всю гражданско-правовую ответственность при возникновении претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц, по вопросам, связанным с исполнением своих обязательств по контракту.

**3.2. Подрядчик имеет право:**

3.2.1.Получать консультации у Заказчика по вопросам исполнения контракта.

3.3.2.Получить оплату за выполненные работы в размере и сроки, предусмотренные контрактом.

3.2.3. Требовать уплаты неустойки в случае нарушения Заказчиком своих обязательств.

3.2.4. Подрядчик при исполнении Контракта может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, свидетельствами, выданными саморегулируемой организацией.

3.2.5. Выполнить обязательства по настоящему Контракту досрочно.

**4. Обязательства Заказчика.**

**Заказчик обязуется:**

4.1. Передать Подрядчику утвержденную и согласованную в установленном порядке проектно-сметную документацию.

4.2. Рассмотреть и оформить представленные подрядчиком акты выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.3. Произвести расчеты за выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном в Статье 2 настоящего Контракта.

4.4. Осуществлять контроль объёмов выполненных работ и их качества, соблюдения сроков выполнения работ.

4.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

**Заказчик имеет право:**

4.6. Контролировать условия исполнения контракта.

4.7. Координировать работу Подрядчика по надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.8. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов и (или) технический надзор.

4.9. Отдавать распоряжения:

- о запрещении применения технологии, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества;

- о приостановлении работ по причине неблагоприятных (недопустимых по требованиям Технических условий) погодных условий, при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

**Статья 5. Сроки выполнения работ.**

5.1. Работы по сносу аварийного жилого дома по адресу: г. Сортавала, ул. Кайманова, дом № 42 должны быть выполнены с момента заключения Контракта в течение 30(тридцати) дней.

5.2. Датой окончания работ считается дата подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

5.3. Если задержка в выполнении работ явилась следствием непреодолимой силы, то Подрядчик имеет право на продление срока завершения работ на соответствующий период.

5.4. Настоящий Контракт вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки подписанного Контракта и **действует до «30» ноября 2019** года при условии полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части оплаты до исполнения финансовых обязательств в полном объеме.

**Статья 6. Материалы, оборудование и производство работ.**

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить производство работ необходимыми изделиями и инженерным (технологическим) оборудованием.

6.2. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий и прочего (своим иждивением). Все необходимые конструкции, оборудование, изделия и прочее (далее «продукция») приобретаются Подрядчиком.

6.3. Заказчик вправе назначить своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет контроль выполнения работ. Осуществляет контроль ведения Подрядчиком оперативной производственной документации.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.4. Стороны в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Контракта сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика при выполнении работ с указанием их полномочий.

6.5. Подрядчик при исполнении Контракта может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, свидетельствами, выданными саморегулируемой организацией.

Подрядчик письменно информирует Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

6.6. Подрядчик самостоятельно организует производство работ, увязанному со сроками, указанными в пункте 5.1. настоящего Контракта.

6.7. Обеспечение порядка при выполнении работ является обязанностью Подрядчика.

6.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости выполняемых работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль их выполнения.

Если подрядчик в кратчайший (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

6.9. Подрядчик осуществляет уборку и вывозку строительного мусора в период проведения работ. Мусор должен быть утилизирован в соответствии с существующими требованиями санитарных норм и правил. После окончания работ на территории выполнения работ должна быть ровная, чистая площадка, в одном уровне с прилегающей территорией.

6.10. Производственно-техническая документация, оформляемая Подрядчиком в период производства работ должна соответствовать нормативам Российской Федерации.

6.11. Подрядчик несет полную ответственность за любые возможные повреждения, нанесенные имуществу третьих лиц, за все несчастные случаи при производстве работ и расходы по компенсации возникшего в связи с этим ущерба в течение всего времени производства работ, за исключением форс-мажорных обстоятельств.

**Статья 7. Гарантии**

7.1.Подрядчик гарантирует:

7.1.1.выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта;

7.1.2.качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами Российской Федерации и требованиями Контракта;

7.1.3.своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

7.2.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт для их подтверждения. Это не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд Республики Карелия по данному вопросу. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

**Статья 8. Охрана работ.**

8.1. Подрядчик обеспечивает за свой счет надлежащую охрану оборудования, техники и другого имущества от начала работ до завершения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

8.2. Подрядчик возмещает ущерб, возникший из-за ненадлежащего исполнения последним обязательств по пункту 8.1.

**Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы.**

9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств если докажут, что такое неисполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Контракта, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 (тридцать) календарных дней, настоящий Контракт может быть расторгнут по письменному заявлению любой из Сторон.

9.3. Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего Контракта вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

9.4. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Контракту по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 (тридцати) календарных дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

**Статья 10. Приемка - передача выполненных работ.**

10.1. В течение 2 (двух) рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик представляет Заказчику комплект исполнительной документации:

1) Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2) в 2-х экземплярах, подписанных Подрядчиком;

2) Справка о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) в 2-х экземплярах, подписанных Подрядчиком;

3) Документы, подтверждающие утилизацию отходов в соответствии с условиями проекта организации работ по сносу и демонтажу;

4) фотографии

10.2. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 10.1 Контракта, Заказчик, в случаях и с особенностями, установленными Федеральным законом №44-ФЗ, назначает экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, с оформлением экспертного заключения.

10.2.1. В случае получения от Заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящихся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ.

10.2.2. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, техническом задании и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта о приемке выполненных работ.

10.2.3. В случае, если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не требуется экспертное заключение, Заказчик не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 10.1 Контракта рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, техническом задании и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта о приемке выполненных работ.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ, в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Заказчиком), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

10.3. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, и или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или экспертного заключения (акта) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении (акте), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект исполнительной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

10.4. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 10.2 Контракта.

10.5. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2), Справка о стоимости выполненных работ (№КС-3) и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет/счет-фактура на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

**Статья 11. Ответственность Сторон**

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

-пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы;

- за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере \_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек., определяемом в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. (Постановление Правительства РФ №1042 от 30 августа 2017г.).

11.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):

- пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком;

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере \_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек., определяемом в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере \_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек., определяемом в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, (включительно) если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта в соответствии с ч.23 ст.68 Федерального закона, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном “Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)”, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. (Постановление Правительства РФ №1042 от 30 августа 2017г.).

11.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.5. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон порядок и условия расторжения определяются Сторонами путем составления соглашения в письменном виде и его подписания обеими Сторонами.

11.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее, чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, размещается в единой информационной системе (<http://zakupki.gov.ru>) и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения в единой информационной системе (<http://zakupki.gov.ru>) решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, если таковая проводилась. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

11.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.10. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

**Статья 12. Обеспечение исполнения Контракта**

12.1. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям действующего законодательства, или внесением денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=E6FD72995F7DDE9C2BE5732F78BEAFE98B9FFBD0093165743D8599598B5DA38438B801EB728BE967A177C065C57EA1BE9EE58FCE1780C953y9s3I) Закона №44-ФЗ.

12.2. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, документов, подтверждающих обеспечение исполнения Контракта.

12.3. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

12.4. Установлено обеспечение исполнения Подрядчиком Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта – 9436,15 руб. (Девять тысяч четыреста тридцать шесть рублей 15 копеек).Перечисление денежных средств по реквизитам Заказчика: Получатель: УФК по Республике Карелия (Администрация Сортавальского поселения л/с 05063002350). Расчетный счет 40302810940303005015 в Отделении-НБ Республика Карелия г. Петрозаводск, БИК 048602001.

12.5. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона №44-ФЗ.

12.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

12.7. В случае, если Подрядчиком избран способ обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, то Заказчик возвращает такие денежные средства Подрядчику после подписания сторонами актов форм №КС-2, №КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика письменного заявления о возврате таких средств с указанием реквизитов счета Подрядчика, на который должен быть осуществлен такой возврат.

**Статья 13. Разрешение споров**

13.1. Все споры и разногласия, возникающие по контракту или в связи с ним, а также в случае нарушения Сторонами своих обязательств, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. Если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Карелия в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты ее получения.

**Статья 14. Особые условия**

14.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

14.3. Стороны договариваются, что факсимильные копии документов в процессе изменения, исполнения данного Контракта имеют юридическую силу оригинала, при условии последующего направления Стороне оригинала документа, до момента его получения. С момента подписания оригинала факсимильные копии утрачивают юридическую силу.

14.4. Все уведомления и извещения, направленные Сторонами заказными почтовыми отправками, считаются полученными в день вручения.

14.5. Сторона, изменившая юридический адрес и (или) реквизиты обязана поставить в известность другую Сторону.

14.6. Изменение юридического адреса и (или) реквизитов оформляется в виде дополнительного соглашения к контракту.

14.7. Ответственность за несвоевременное или неадресное перечисление средств, возникшее из-за причин, изложенных в п. 14.5. контракта, целиком возлагается на виновную Сторону.

14.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

**Статья 15. Приложения**

15.1. Документы, являющиеся обязательным приложением к настоящему Контракту:

Приложение №1 - Техническое задание *(*прилагается из документации);

Приложение №2 - Локальная смета;

Приложение №3 – Проект организации работ по сносу и демонтажу*.*

**Статья 16. Адреса и банковские реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»**  Юридический адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Кирова, 11  Почтовый адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, 6. ИНН 1007014597, КПП 100701001, ОГРН 1051002036887, ОКПО 79591607, ОКТМО 86610101, ОКОГУ 32400, Р/сч 40204810240300005036 в Отделении-НБ Республика Карелия г. Петрозаводск, БИК 048602001, тел./факс (81430) 4-82-01, 4-82-00.  Глава Сортавальского  городского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Крупин  **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.**  **М.П.** | **Подрядчик:**    **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.**  **М.П.** *(для юридических лиц)* |

Приложение №1

к Муниципальному контракту № \_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

*(техническое задание из документации об аукционе)*

|  |  |
| --- | --- |
| **От Заказчика:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(должность*)  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(Ф.И.О.)*  **М.П.**  **« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.** | **От Подрядчика:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(должность*)  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(Ф.И.О.)*  **М.П.** *(для юридических лиц)*  **« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.** |

Приложение №2

к Муниципальному контракту № \_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

*Локальная смета*

|  |  |
| --- | --- |
| **От Заказчика:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(должность*)  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(Ф.И.О.)*  **М.П.**  **« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.** | **От Подрядчика:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(должность*)  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(Ф.И.О.)*  **М.П.** *(для юридических лиц)*  **« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.** |

**РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ**

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

ФОРМА 1. ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

**Муниципальному заказчику:**

**Администрация муниципального образования**

**«Сортавальское городское поселение»**

**Для участия в аукционе сообщаются следующие сведения об участнике закупки, подавшем настоящую заявку на участие в аукционе:**

1. Сведения для юридического лица:

1.1.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии):

1.1.2. Место нахождения:

1.1.3. Почтовый адрес участника электронного аукциона:

1.1.4. Адрес электронной почты *(рекомендуется к заполнению)*:

1.1. Сведения для физического лица:

1.1.1. Фамилия имя отчество (при наличии)

1.1.2. Паспортные данные

1.1.3. Место жительства (для физического лица)

1.1.4. Адрес электронной почты *(рекомендуется к заполнению)*:

1.2. Номер контактного телефона:

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица):

1.4. Банковские реквизиты *(рекомендуется к заполнению)*:

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона:

**Настоящим декларируется соответствие участника закупки, подавшего настоящую заявку на участие в аукционе следующим требованиям:**

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.