ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Сортавальское городское поселение» на 2017-2019 годы»

(наименование Программы)

Разработчик Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»

Источник финансирования бюджет Сортавальского городского поселения \_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятия | 2017 год | | | | 2018 год | | | | 2019 год | | | | Всего | | | |
| Плановый объем финансирования по Программе (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения | Плановый объем финансирования по Программе (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения | Плановый объем финансирования по Программе (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения | Плановый объем финансирования по Программе (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения |
| Организация проведения цикла лекций и бесед с обучающимися в образовательных учреждениях городского поселения, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений | финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение городской выставки рисунков на тему профилактики терроризма и экстремизма | финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акция с запуском белых воздушных шаров «Мы против терроризма» | финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информирование жителей муниципального образования «Сортавальское городское поселение» о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в муниципальных средствах массовой информации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0% | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0% | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Организация подготовки проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории муниципального образования «Сортавальское городское поселение» по антитеррористической тематике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100% | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 50% |
| Изготовление информационных стендов в местах массового пребывания людей | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100% | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100% | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100% | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100% |
| **Итого** | **20,0** | **20,0** | **20,** | **100%** | **26,2** | **25,0** | **25,0** | **95,4%** | **26,2** | **20,0** | **20,0** | **76,3%** | **72,4** | **65,0** | **65,0** | **89,8** |

Глава Сортавальского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Крупин

Специалист ГО и ЧС МУ «Городское хозяйство» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Лисовский